Приложение

к распоряжению министерства образования

Иркутской области

от 28 мая 2015 года № 474-мр

План действий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ)

| н/п | Направления | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный уровень | Уровень муниципальных органов управления образованием | Уровень образовательной организации |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | май 2015 г. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов министерства образования Иркутской области, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график введения ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график введения ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ |
| \,2 | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | август 2015 г. | Обобщение аналитических материалов о готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия | Сбор и анализ информации параметрам анализа | Участие в опросах, анкетировании, экспертизах |
| 1.3 | Изучение положений письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 г. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с письмом Минобрнауки России | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с письмом Минобрнауки России | Использование разъяснений в практической деятельности |
| 1.4 | Изучение и внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | Сентябрь 2015 г. | Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями образовательных организаций | Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.5 | Мониторинг (1 раз в полугодие) условий для: реализации ФГОС ОВЗ в области (инструментарий и программы мониторинга предоставляются Минобрнауки России) | Сентябрь 2015 г.- декабрь 2016 г. | Сбор материалов для мониторинга и направление их в Минобрнауки России Создание региональных программ, планов по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ | Муниципальные программы развития образования обучающихся с ОВЗ | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях |
| 1.6 | Участие в экспертизе примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России о включении в федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных этнокультурных особенностей) | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных этнокультурных особенностей) в образовательных организациях | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре при разработке основных образовательных программ |
| 2 | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Май 2015 г. | Создание рабочей группы министерства образования Иркутской области по введению ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы муниципального органа управления образованием по введению ФГОС ОВЗ. Участие в работе рабочей группы министерства образования Иркутской области по введению ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Январь 2015 г. -декабрь 2016 г. | План-график повышения квалификации' руководящих и :;педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по Вопросам реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 4 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1 | Изучение методических рекомендаций Минобрнауки РФ по реализации полномочий .субъектов Российской Федерации по Финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Август - сентяябрь2015 | Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год | Учет методических рекомендаций при формировании государственных заданий образовательным организациям | Эффективное планирование средств учредителя |
| 4.2. | Участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Июль- август 2015 г. | Подготовка бюджетных проектировок на очередной финансовый год с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъекта по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Разработка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ. Подготовка государственных (муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе, электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе, электронных о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе, электронных о ходе реализации ФГОС ОВЗ |