Муниципальное образование «город Свирск»

Отдел образования

МКУ «Центр развития образования г. Свирска»

Мероприятия по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о

на 2016 – 2019 годы

| Направления | Мероприятия |
| --- | --- |
|  | Муниципальный уровень | Сроки | Ответственные | Вопросы для организации контроля деятельности муниципальных образовательных организаций |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о | Разработка нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о на муниципальном уровне: -финансовые и организационные механизмы взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей для реализации внеурочной деятельности; -расчет нормативов финансирования муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о с учетом вариантов АООП, с учетом увеличения нагрузки на реализацию коррекционно-развивающей области учебного плана, с учетом увеличения нагрузки по внеурочной деятельности; -формирование механизма сетевого образовательного взаимодействия, организация дистанционного образования, реализация индивидуальных образовательных программ в муниципальных образовательных организациях. | 2016 г. | Отдел образования МКУ ЦРО | Разработка и утверждение АООП НОО. Соответствие нормативной базы муниципальных образовательных организаций требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. Разработка внутришкольной модели системы оценки качества образования, в т.ч. планируемых результатов освоения АООП НОО. Структура, объем и механизм формирования расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО. |
|  | организация мониторинга готовности ОУ к введению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. | Июнь 2016 г. | МКУ ЦРО |  |
|  | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению ведения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. | Май 2016 г. | МКУ ЦРО |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о в муниципальном образовании. | Апрель-май 2016 г. | Отдел образования МКУ ЦРО |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о | Утверждение нормативов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. | 2016 г. | Отдел образования | Обеспечение реализации обязательной части и коррекционно-развивающей области учебного плана АООП НОО |
|  | Разработка рекомендаций по установлению стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования работников муниципальных образовательных организаций, реализующих ведения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. | 2016 г. | Отдел образования |  |
|  | Формирование муниципального задания и показателей качества муниципальных услуг с учетом требований ведения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. | 2016 г. | Отдел образования |  |
|  | Установление стимулирующих надбавок и доплат руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих ведения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. | 2016 г. | Отдел образования |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о | Преобразование (расширение полномочий) муниципального координационного совета с целью подготовки и введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. | 2016 г. | МКУ ЦРО | Преобразование (расширение полномочий) деятельности координационного органа муниципальной образовательной организации по подготовке и введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о в соответствии с Уставом образовательной организации. Создание и реализация плана обучающих мероприятий по проблемам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей. Реализация модели взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Разработка модели организации образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями в муниципальных образовательных организациях. |
|  | Содействие в организации деятельности муниципальных образовательных организаций по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. Координация и информационно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о в муниципальных образовательных организациях. | 2016 – 2019 г.г. | Отдел образования МКУ ЦРО |  |
|  | Организация и проведение муниципальных мероприятий по проблемам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. | 2016 – 2019 г.г. | Отдел образования МКУ ЦРО |  |
|  | Мониторинг готовности муниципальных образовательных организаций к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о в 2016 – 2017 учебном году. | Май – август 2016 г. | МКУ ЦРО |  |
|  | Координация взаимодействия муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся с особыми образовательными потребностями. | 2016 – 2019 г.г. | Отдел образования МКУ ЦРО |  |
|  | Участие в проведении регионального мониторинга результатов освоения АООП НОО. | 2016 – 2019 г.г. | МКУ ЦРО |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о | Реализация муниципальной системы повышения квалификации по проблемам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. | 2016 – 2019 г.г. | МКУ ЦРО | Реализация плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о должностных инструкций работников образовательных организаций. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. |
|  | Обеспечение повышения квалификации кадров по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о: -повышение квалификации учителей по вопросам ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о; -повышение квалификации руководителей муниципальных образовательных организаций; -подготовка тьюторов, сопровождающих введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. в муниципальных образовательных организациях | 2016 – 2019 г.г. | МКУ ЦРО |  |
| Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. | 2016 г. | Отдел образования МКУ ЦРО | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о и внесения возможных дополнений в содержание АООП НОО. Организация и проведение публичного отчета муниципальных образовательных организаций. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. Соответствие информационно-образовательной среды в муниципальных образовательных организациях требованиям ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. |
|  | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о. | 2016 г. | Отдел образования МКУ ЦРО |  |
| Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о | Подготовка рекомендаций по реализации моделей психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях в условиях ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. | 2016 – 2018 г.г. | МКУ ЦРО | Реализация моделей психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о | Координация и сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций по обновлению материально-технического оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в муниципальных образовательных организациях. | Весь период | Отдел образования | Инвентаризация материально-технических условий и формирование плана действий по обеспечению оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений муниципальных образовательных организаций с целью реализации АООП НОО. Обновление материально-технического оснащения образовательного процесса муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. |